## 문제
프로젝트 계획
[8 empty] | 진행중 |  |  |  |  | 개발완료 |  |  |  |  | 최종완료
단계 | 작업명 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 작업기간(일) | 달성률(%) | 2024년 7월 | [16 empty] | 2024년 8월
[7 empty] | 44089 | 44090 | 44091 | 44092 | 44093 | 44094 | 44095 | 44096 | 44097 | 44098 | 44099 | 44100 | 44101 | 44102 | 44103 | 44104 | 31 | 1 | 44106 | 2020-10-03 | 44108 | 2020-10-05 | 44110 | 44111 | 44112 | 44113 | 44114 | 44115 | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44108 | 44109 | 44110 | 44111 | 44112 | 44113 | 44114 | 44115 | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 일정(등록, 조회, 수정) | 신지섭 | 45490 | 45493 | bar: 2024년 7월 44095 일 to 2024년 8월 44119 목
| 부서별 프로젝트 조회 | 신지섭 | 45493 | 45494
| 프로젝트 정렬 조회 및 검색 조회 | 신지섭 | 45494 | 45496
| 일정 관리 페이지 페이징 | 신지섭 | 45497 | 45498
| 참여인원 목록 (등록, 조회, 수정) | 신지섭 | 45499 | 45499
| 개인 TodoList (등록, 조회, 수정) | 신지섭 | 45500 | 45500
| 회의록 목록 (등록, 조회, 수정) | 신지섭 | 45500 | 45501
| 회의록 정렬 및 검색 | 신지섭 | 45500 | 45501
| 회의록 무한 스크롤 정렬 | 신지섭 | 45502 | 45503
| 진행 현황 Progress bar 구현 | 신지섭 | 45504 | 45504 | bar: 2024년 8월 44108 일 to 2024년 8월 44120 금
| 접속 중인 사원 조회 | 신지섭 | 45505 | 45507 | bar: 2024년 8월 44108 일 to 2024년 8월 44120 금

## 해결
9월 프로젝트 플래너
|  |  |  | 기준날짜: | 2020-09-06 |  |  | 계획시작 및 일수 |  |  |  |  | 실제시작 및 일수 |  |  |  |  | 기준날짜
프로젝트 | 계획 시작 | 기간 계획 | 계획 일수 | 실제 시작 | 실제 기간 | 실제 일수 | 9월 | [29 empty] | 10월
 | time axis 2020-09-01 to 2020-10-31
영업판매왕 만들기 | 44075 | 44111 | 37 | 44075 | 44082 | 8
A급 매니저 만들기 | 44075 | 44134 | 60 | 44077 | 44133 | 1900-02-25
상품Process 재정비 | 44075 | 44089 | 15 | 44076 | 44091 | 1900-01-15
R.프로그램 정상화 | 44075 | 44104 | 30 | 44079 | 44109 | 1900-01-30
B급, 전환 프로젝트 | 44075 | 44119 | 45 | 44075 | 44124 | 1900-02-18
현장필업 완수, A | 44075 | 44091 | 17 | 44075 | 44094 | 1900-01-19
물류정상화 프로젝트 | 44075 | 44081 | 7 | 44081 | 44107 | 1900-01-26
생산성 UP-GRADE | 44075 | 44124 | 50 | 44077 | 44134 | 1900-02-26
1인 1포르젝트 맡기 | 44075 | 44084 | 10 | 44075 | 44081 | 1900-01-06
D.manager양성 | 44075 | 44097 | 23 | 44075 | 44099 | 1900-01-24
44075
44076
44077
44078
44079
44080
44081
44082
44083
44084
44085
44086
44087
44088
44089
44090
44091
44092
44093
44094
44095
44096
44097
44098
44099
44100
44101
44102
44103
44104
44105
44106
44107
44108
44109
44110
44111
44112
44113
44114
44115
44116
44117
44118
44119
44120
44121
44122
44123
44124
44125
44126
44127
44128
44129
44130
44131
44132
44133
44134
44135
Formulas:
실제 일수 = [실제 기간]+1-[기준날짜:]